## Sheet1
产品 | 杨林波-源代码-理财精灵需求分析说明书
|  |  | 负责人 | 预计完成时间 | 状态(未启动/进行中/结束)
前台
| 登陆 |  | 殷槐伟 | 2017-10-17 | 结束
| 注册 |  | 殷槐伟 | 2017-10-17 | 结束
| 用户模块主页面 |  | 吴军 | 2017-10-17 | 结束
| 理财模块主页面 |  | 孟元 | 2017-10-18 | 结束
| 个人信息查看 |  | 何青茂 | 2017-10-19 | 结束
| 银行卡管理 |  | 何青茂 | 2017-10-19 | 结束
| 个人信息修改 |  | 殷槐伟 | 2017-10-19 | 结束
| 转入 |  | 孟元 | 2017-10-19 | 结束
| 转出 |  | 唐涛 | 2017-10-19 | 结束
| 项目主页 |  | 唐晓东 | 2017-10-19 | 结束
| 收益 |  | 唐涛 | 2017-10-19 | 结束
| 统计报表 |  | 吴军 | 2017-10-21 | 未启动 | 24
| 理财产品管理 |  | 唐涛 | 2017-10-21 | 未启动 | 25
| 管理员界面 |  | 何青茂 | 2017-10-21 | 进行中 | 23
后台
用户管理模块
|  | 个人信息修改 | 殷槐伟 | 2017-10-22 | 进行中 | 23
|  | 个人信息查看 | 殷槐伟 | 2017-10-22 | 结束
|  | 银行卡添加 | 唐晓东 | 2017-10-22 | 结束
|  | 银行卡绑定 | 唐晓东 | 2017-10-22 | 进行中 | 23
理财管理模块
|  | 转入金额查询 | 孟元 | 2017-10-22 | 进行中 | 24
|  | 转入金额 | 孟元 | 2017-10-22 | 进行中 | 24
|  | 转出金额 | 吴军 | 2017-10-22 | 进行中 | 24
|  | 转出金额查询 | 吴军 | 2017-10-22 | 进行中 | 24
|  | 收益查询 | 何青茂 | 2017-10-22 | 进行中 | 25
|  | 统计报表查看 | 唐涛 | 2017-10-24 | 未启动 | 25
|  | 理财产品管理 | 唐晓东 | 2017-10-24 | 未启动 | 25
| 其他模块 | 登录 | 殷槐伟 | 2017-10-19 | 结束
|  | 注册 | 唐涛 | 2017-10-19 | 结束
| 管理员模块 | 用户信息查看 | 殷槐伟 | 2017-10-22 | 进行中 | 24
|  | 用户信息删除 | 唐晓东 | 2017-10-22 | 进行中 | 24
|  | 用户信息修改 | 殷槐伟 | 2017-10-22 | 进行中 | 24
里程碑:30